## Original (hidden)
| Serviços topográficos | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo total
| ART da obra | unid | 1 | 158.08 | 158.08
Total da etapa |  |  |  |  | 158.08
| Barracao (2,2 x 6,20m) | m2 | 559.24 | 143.67 | 80346.0108
Falta Mob/Desmob
| Placas (1,00 x 1,50 m) | m2 | 61.5 | 118.63 | 7295.745 | 41 unidades (não bate o quantitativo)
Locação da obra
78472 | Serviços topográficos | m2 | 63897.13 | 0.34 | 21725.0242 | De toda a área
Limpeza e preparo de área
74151/001 | Limpeza, escavação e carga de material de 1a categoria, utilizando trator de esteiras com lâminca e pá carregadeira | m3 | 6920.15 | 3.49 | 24151.3235 | Não tem limpeza no titulo original do serviço. Utilizou h=20cm e 25% de empolamento. Deveria ser 10cm sem empolamento
4101 | Limpeza superficial de camada vegetal | m2 | 36216.53 | 0.18 | 6518.9754 | utilizou área do plantio de grama
72887 | Transporte comercial com caminhão basculante | m3 x km | 273345.925 | 0.72 | 196809.066 | Só utilizou o volume da escavação e carga. Deveria utilizar dos dois serviços anteriores. Deveria empolar.
Aterro compactado
6077 | Material para aterro/reaterro, sem transporte | m3 | 6920.15 | 15.28 | 105739.892 | Já está incluso no serviço de pavimentação com blocos.
72887 | Transporte comercial com caminhão basculante 6m3 | m3 x km | 34600.75 | 0.72 | 24912.54 | Deveria utilizar o volume necessário para compactar o mesmo volume da carga e transporte
41722 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - Pavimentação urbana | m3 | 5536.12 | 4.33 | 23971.3996 | Já está incluso no serviço de pavimentação com blocos.
Total da etapa |  |  |  |  | 491469.9765
Arquitetura e elementos de urbanismo
Vegetação
74236/001 | Plantio de grama batatais em placas | m2 | 36216.53 | 8.94 | 323775.7782 | Faltou manutenção/irrigação
Pavimentação
4537 | Cordão de Concreto | m | 18697.73 | 10.78 | 201561.5294
73764/004 | Pavimentação (calçada) em blocos de concreto sextavado, espessura de 6,0cm FCK 35 MPA, assentados sobre colchão de areia | m2 | 27680.6 | 42.67 | 1181131.202
5319 | Piso com placa cimenticia de alta resistencia, podotátil direcional ou alerta, 40x40cm, E= 3mm | m2 | 63.36 | 56.12 | 3555.7632
Total da etapa |  |  |  |  | 1710024.2728
9537 | Limpeza final da obra | m2 | 63897.13 | 1.54 | 98401.5802 | Limpeza com ácido muriático
Total da etapa |  |  |  |  | 98401.5802
4083 | Encarregado | mês | 6 | 3592.5035 | 21555.0209
2707 | Engenheiro | mês | 6 | 8771.6072 | 52629.6431
Total da etapa |  |  |  |  | 74184.664
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 2374238.5735
BDI (23,44%) |  |  |  |  | 556521.5216
PREÇO TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 2930760.0952
| DMT Obra/Bota fora (km) | 39.5
| DMT Jazida/Obra (km) | 5

## ITEM DE + RELEVÂNCIA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SUBSECRETARIA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA
| Nº do Processo | 131.000.334/2017
| Objeto | EXECUÇÃO OBRA - URBANIZAÇÃO DE ÁREA COM A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA COM ACESSIBILIDADE NA QUADRA 02, NA COMERCIAL E NA PRAÇA EM FRENTE A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA, SETOR CENTRAL, GAMA/DF
| Área | 791.9
ITENS DE MAIORES RELEVÂNCIAS
Nº | Código | Fonte | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo total | Classif.
1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CALÇADAS DE CONCRETO | m2 | 791.9 | 47.96 | 37979.524 | A

## CURVA ABC
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SUBSECRETARIA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA
| Nº do Processo | 131.000.334/2017 | [6 empty] | Data-base: Tabela Desonerada
| Objeto | EXECUÇÃO OBRA - URBANIZAÇÃO DE ÁREA COM A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA COM ACESSIBILIDADE NA QUADRA 02, NA COMERCIAL E NA PRAÇA EM FRENTE A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA, SETOR CENTRAL, GAMA/DF | [6 empty] | SINAPI / PINI-NOVACAP | AGOSTO/2017
[9 empty] | Leis Sociais: | 85,16% (HORA)
| Área | 791.9 | [6 empty] | Leis Sociais: | 49,49% (MÊS)
CURVA ABC DE SERVIÇOS
Nº | Código | Fonte | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo total | % | % Acumulada | Classif.
1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m2 | 791.9 | 47.96 | 37979.524 | 53.72% | 53.72% | A
2 | 73616 | SINAPI | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (CALÇADA EXISTENTE) | m3 | 46.1964 | 194.38 | 8979.6562 | 12.7% | 66.42% | B
3 | 4743 | SINAPI | CASCALHO DE CAVA (LATERITICO) | m3 | 138.3525 | 35.88 | 4964.0878 | 7.021% | 73.44% | B
4 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 4,00x3,00m | m2 | 12 | 319.18 | 3830.16 | 5.417% | 78.86% | B
5 | 4083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | mês | 1 | 2520.8331 | 2520.8331 | 3.565% | 82.42% | C
6 | 2706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 1/4 EXPEDIENTE | mês | 1 | 2366.8998 | 2366.8998 | 3.348% | 85.77% | C
7 | 85423 | SINAPI | TELA DE PROTEÇÃO EM NYLON LARGURA DE 1,20m AO REDOR DA OBRA (ROLO 50m) | m | 300 | 6.6 | 1980 | 2.8% | 88.57% | C
8 | 72887 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | m3 x km | 1820.1382 | 0.95 | 1729.1313 | 2.446% | 91.02% | C
9 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 791.9 | 1.99 | 1575.881 | 2.229% | 93.24% | C
10 | 72887 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | m³.km | 1189.8315 | 0.95 | 1130.3399 | 1.599% | 94.84% | C
11 | 5509 | PINI / NOVACAP | Rampa de acessibilidade, moldada "in loco", concreto betoneira, preparado no local, fck 20 MPa, e=5 cm, largura 3,2 m, comprimento 1,8 m, inclusive acerto do terreno e compactação até 30 cm, (tipo 06 padrão NOVACAP), (execução) | unid | 5 | 205.75 | 1028.75 | 1.455% | 96.3% | C
12 | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m2 | 791.9 | 1.09 | 863.171 | 1.221% | 97.52% | C
13 | 5319 | PINI / NOVACAP | Piso tátil direcional ou alerta, com placa cimentícia de alta resistência, assentado com argamassa, e=7 mm (25x25cm) | m2 | 5.9375 | 90.62 | 538.0562 | 0.761% | 98.28% | C
14 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M MES ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês | 1 | 468.75 | 468.75 | 0.663% | 98.94% | C
15 | 74151/001 | SINAPI | TERRAPLENAGEM - ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP | m3 | 100.4649 | 2.69 | 270.2506 | 0.3822% | 99.32% | C
16 | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m2 | 791.9 | 0.29 | 229.651 | 0.3248% | 99.65% | C
17 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m3 | 46.1964 | 3.42 | 157.9917 | 0.2235% | 99.87% | C
18 | 0 | CREA/CAU/DF | ART / RRTda obra | unid | 1 | 89.75 | 89.75 | 0.1269% | 100% | C
[6 empty] | TOTAL: | 70702.8837 | Obs: | Sem BDI

## Planilha Estimativa
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SUBSECRETARIA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA
Nº do Processo | 131.000.334/2017 |  |  |  | Data-base: Tabela Desonerada
Objeto: | EXECUÇÃO OBRA - URBANIZAÇÃO DE ÁREA COM A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA COM ACESSIBILIDADE NA QUADRA 02, NA COMERCIAL E NA PRAÇA EM FRENTE A ADMINISRAÇÃO REGIONAL DO GAMA, SETOR CENTRAL, GAMA/DF | [5 empty] | SINAPI / PINI-NOVACAP | AGOSTO/2017
[7 empty] | Leis Sociais: | 85,16% (HORA)
Área: | 791.9 | m² |  |  |  |  | Leis Sociais: | 49,49% (MÊS)
PLANILHA ESTIMATIVA
Item | Código | Fonte | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Memória de Cálculos | Custo total
01.00.000 |  |  | Serviços Técnicos Profissionais
01.01.000 |  |  | Despesas Legais
01.01.100 |  |  | Taxas
01.01.101 |  | CREA/CAU/DF | ART / RRTda obra | unid | 1 | 89.75 | 1 | 89.75 | 0.1269%
01.02.000 |  |  | Serviços Auxiliares e Administrativos
01.02.100 |  |  | Pessoal
01.02.101 | 4083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | mês | 1 | 2520.8331 | 17,85/1,8516*1,4949*176 | 2520.8331 | 3.565%
01.02.102 | 2706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 1/4 EXPEDIENTE | mês | 1 | 2366.8998 | 67,04/1,8516*1,4949*44 | 2366.8998 | 3.348%
[6 empty] | Total da etapa |  | 4977.4829
02.00.000 |  |  | Serviços Preliminares
02.01.000 |  |  | Canteiro de Obras
02.01.100 |  |  | Construções Provisórias
02.01.101 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M MES ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês | 1 | 468.75 | 1 | 468.75 | 0.663%
02.02.100 |  |  | Proteção e Sinalização
02.02.101 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 4,00x3,00m | m2 | 12 | 319.18 | 4,00*3,00 | 3830.16 | 5.417%
02.02.102 | 85423 | SINAPI | TELA DE PROTEÇÃO EM NYLON LARGURA DE 1,20m AO REDOR DA OBRA (ROLO 50m) | m | 300 | 6.6 | 300 | 1980
02.03.100 |  |  | Locação da obra
02.03.101 | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m2 | 791.9 | 0.29 | 791.9 | 229.651 | 0.3248%
[6 empty] | Total da etapa |  | 6508.561
03.00.000 |  |  | Limpeza e preparo de área
03.01.100 |  |  | Preparação da área (Terraplenagem)
03.01.101 | 73616 | SINAPI | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (CALÇADA EXISTENTE) | m3 | 46.1964 | 194.38 | 769,94*0,06 | 8979.6562 | 12.7%
03.01.102 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m3 | 46.1964 | 3.42 | 46.1964 | 157.9917 | 0.2235%
03.01.103 | 72887 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | m3 x km | 1820.1382 | 0.95 | 46,20*(40,40-1) | 1729.1313 | 2.446%
[6 empty] | Total da etapa |  | 10866.7792 | 15.37%
04.00.000 |  |  | Arquitetura e Elementos de Urbanismo
04.01.000 |  |  | Elementos de urbanismo
04.01.100 |  |  | Aterro compactado
04.01.101 | 4743 | SINAPI | CASCALHO DE CAVA (LATERITICO) | m3 | 138.3525 | 35.88 | 791,90*1,955/1,119*0,1 | 4964.0878 | 7.021%
04.01.102 | 74151/001 | SINAPI | TERRAPLENAGEM - ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP | m3 | 100.4649 | 2.69 | 791,90*1,955/1,541*0,10 | 270.2506 | 0.3822%
04.01.103 | 72887 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | m³.km | 1189.8315 | 0.95 | 138,35*8,60 | 1130.3399 | 1.599%
04.01.104 | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m2 | 791.9 | 1.09 | 791.9 | 863.171 | 1.221%
04.02.100 |  |  | Pavimentação e Acessibilidade
04.02.101 | 5319 | PINI / NOVACAP | Piso tátil direcional ou alerta, com placa cimentícia de alta resistência, assentado com argamassa, e=7 mm (25x25cm) | m2 | 5.9375 | 90.62 | 0,25*0,25*95 | 538.0562 | 0.761%
04.02.102 | 5509 | PINI / NOVACAP | Rampa de acessibilidade, moldada "in loco", concreto betoneira, preparado no local, fck 20 MPa, e=5 cm, largura 3,2 m, comprimento 1,8 m, inclusive acerto do terreno e compactação até 30 cm, (tipo 06 padrão NOVACAP), (execução) | unid | 5 | 205.75 | 5 | 1028.75
04.02.103 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m2 | 791.9 | 47.96 | 791.9 | 37979.524 | 53.72%
[6 empty] | Total da etapa |  | 46774.1796
05.00.000 |  |  | Serviços Complemetares
05.01.000 |  |  | Limpeza
05.01.100 |  |  | Limpeza da Obra
05.01.101 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 791.9 | 1.99 | 791.9 | 1575.881 | 2.229%
[6 empty] | Total da etapa |  | 1575.881 |  | material | mão de obra
[5 empty] | CUSTO TOTAL |  |  | 70702.8837 | 87275.6396 |  | #REF!
[5 empty] | BDI (26,84%) |  |  | 18976.654
[6 empty] | PREÇO TOTAL DA OBRA |  | 89679.5377
OBS: A tabela utilizada como referência é a tabela desonerada, porém, a tabela de composições é somente para ser utilizada como parâmetro de conferência dos subitens e não o valor, uma vez que seus valores não estão desonerados.
|  |  | DMT Obra/Bota fora (km) | 40.4
|  |  | DMT Jazida cascalho/Obra (km) | 8.6
|  |  | DMT Jazida terra vegetal/Obra (km) | 5
|  |  | DMT NOVACAP/Obra (km) | 29.3

## Cronog. Físico-Financeiro
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SUBSECRETARIA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA
Nº do Processo | 131.000.334/2017
Objeto | EXECUÇÃO OBRA - URBANIZAÇÃO DE ÁREA COM A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA COM ACESSIBILIDADE NA QUADRA 02, NA COMERCIAL E NA PRAÇA EM FRENTE A ADMINISRAÇÃO REGIONAL DO GAMA, SETOR CENTRAL, GAMA/DF
Área | 791.9
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRAZO DA OBRA
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 20 DIAS | 30 DIAS
01.00.000 | Serviços Técnicos Profissionais | 4977.4829 | 90% | 10%
|  |  | 4479.7346 | 497.7483
01.01.100 | Taxas
01.02.000 | Serviços Auxiliares e Administrativos
02.00.000 | Serviços Preliminares | 6508.561 | 80% | 20%
|  |  | 5206.8488 | 1301.7122
02.01.100 | Construções Provisórias
02.02.100 | Proteção e Sinalização
02.03.100 | Locação da obra
03.00.000 | Limpeza e preparo de área | 10866.7792 | 100% | 0%
|  |  | 10866.7792 | 0
03.01.100 | Preparação da área (Terraplenagem)
04.01.000 | Elementos de urbanismo | 46774.1796 | 80% | 20%
|  |  | 37419.3437 | 9354.8359
04.01.100 | Aterro compactado
04.02.100 | Pavimentação e Acessibilidade
05.00.000 | Serviços Complemetares | 1575.881 | 0% | 100%
|  |  | 0 | 1575.881
05.01.100 | Limpeza da Obra
| BDI | 18976.654 | 50% | 50%
|  |  | 9488.327 | 9488.327
RESUMO DO ORÇAMENTO |  | 89679.5377
TOTAL (R$) |  |  | 67461.0333 | 22218.5044
TOTAL (%) |  |  | 75.22% | 24.78%
ACUMULADO (R$) |  |  | 67461.0333 | 89679.5377
ACUMULADO (%) |  |  | 75.22% | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.

## SINAPI - ENC. SOCIAIS.
SUMÁRIO
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SUBSECRETARIA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA
Nº do Processo | 131.000.334/2017
Objeto | EXECUÇÃO OBRA - URBANIZAÇÃO DE ÁREA COM A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA COM ACESSIBILIDADE NA QUADRA 02, NA COMERCIAL E NA PRAÇA EM FRENTE A ADMINISRAÇÃO REGIONAL DO GAMA, SETOR CENTRAL, GAMA/DF
Área | 791.9
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

## Cálculo do BDI
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
SUBSECRETARIA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA
Nº do Processo | 131.000.334/2017
Objeto | EXECUÇÃO OBRA - URBANIZAÇÃO DE ÁREA COM A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA COM ACESSIBILIDADE NA QUADRA 02, NA COMERCIAL E NA PRAÇA EM FRENTE A ADMINISRAÇÃO REGIONAL DO GAMA, SETOR CENTRAL, GAMA/DF
Área | 791.9
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
| GRUPO | DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXAS
| 1. | DESPESAS INDIRETAS
| A | Administração Central (AC) |  |  | 4.31%
| B | Seguros e Garantias Contratuais (S) |  |  | 0.56%
| C | Riscos (R) |  |  | 1.07%
| D | Despesas Financeiras (DF) |  |  | 1.11%
|  |  |  | Subtotal 1 | 7.05%
| 2. | LUCRO
| E | Lucro (L) |  |  | 7.58%
|  |  |  | Subtotal 2 | 7.58%
| 3. | TRIBUTOS (I)
| F | PIS |  |  | 0.65%
| G | COFINS |  |  | 3%
| H | ISS |  |  | 1%
|  | CPRB |  |  | 4.5%
|  |  |  | Subtotal 3 | 9.15%
Fórmula de cálculo do BDI:
|  | BDI = |  | (1+(AC+S+R)).(1+DF).(1+L)) | -1 x 100
(1-I)
|  | BDI = | 26.84%
{[
]
}